## Allgemeine Projektinfos
PROJEKT KANBAN-TAFEL
Allgemeine_Projektinfos\Projektbeschreibung.docx
Gruppeneinteilung & Rollenvergabe
Gruppe | Name | Rolle
Logik | Lars Raschke
Johannes Moosbauer
Marco Seidl
Dominik Seit
Laleh Rouhandeh
GUI | Alexander Teichrib
Fiete Schmidt
Christopher Riedel
XML | Alexander Wohlrab
Ahmad Tingar
Server-Client | Anke Withake
Steffen Meiselbach
Max Zimmerer
Marie Neuhoff
Verwendete Tools
Eclipse
Github
SourceTree
AstahCommunity

## Projektumsetzung
FUNKTIONALE AUSBAUSTUFEN
1. Ausbaustufe
Anforderung | Status | Dokumente / Dateien | Kommentar
Mindmap: Funktionen Kanban-Tafel |  | Projektumsetzung\Mindmap_Funktionen.PNG
UML-Klassendiagramm |  | Projektumsetzung\UML_Klassen.asta
Skizze GUI Kanban-Tafel
XML-Schema Datenspeicherung
GUI-Erstellung mittel JavaFX
2. Ausbaustufe
Anforderung | Status | Dokumente / Dateien | Kommentar
Hinzufügen & Verschieben von Post-Ist
Speichern & Einlesen aus XML
Dokumentieren der letzten Änderung eines Post-Ist
Multi-User-Fähig
3. Ausbaustufe
Anforderung | Status | Dokumente / Dateien | Kommentar
Anbindung an LDAP-Server der Schule
Erkennung von Profilen (Schüler, Lehrer) anhand "uid"
Klassenzuweisung nach LDAP-Profil
Login über LDAP-Server
4. Ausbaustufe
Anforderung | Status | Dokumente / Dateien | Kommentar
Erweiterung der Kanban-Tafel-Struktur (Spalten)
Umbennenung von Spalten
5. Ausbaustufe
Anforderung | Status | Dokumente / Dateien | Kommentar
Einbeziehung von Kanban-Prozessen
NICHT-FUNKTIONALE AUSBAUSTUFEN
1. Ausbaustufe
Anforderung | Status | Dokumente / Dateien | Kommentar
Aufsetzen analoges Kanban-Board |  | KanbanBoard
Gruppeneinteilung & Verteilung von Arbeitsrollen |  | % | siehe Tab "Allgemeine Projektinfos"
Dokumentation Milestones |  | Softwareentwicklungsprozess\Milestones.docx
Festlegung von verwendeten Tools |  | % | siehe Tab "Allgemeine Projektinfos"
Dokumentation von Problemen & Lösungen
2. Ausbaustufe
Anforderung | Status | Dokumente / Dateien | Kommentar
UML-Klassendiagramm der Model-Klassen |  | Projektumsetzung\UML_Klassen.asta
Sequenzdiagramm des Logins + 2 weitere Funktionalitäten |  | Projektumsetzung\UML_UseCase01.asta
3. Ausbaustufe
Anforderung | Status | Dokumente / Dateien | Kommentar
Präsentation der Ausbaustufe
Präsentation der Probleme & Lösungen
Beachtung der Präsentationsgegebenheiten

## Softwareentwicklungsprozess
Projektdefinition
Beschreibung | Kommentar | Dokumente / Dateien
Zieldefinition |  | Softwareentwicklungsprozess\Zieldefinition.docx
Milestones |  | Softwareentwicklungsprozess\Milestones.docx
Anforderungsanalyse
Beschreibung | Kommentar | Dokumente / Dateien
Pflichtenheft |  | Softwareentwicklungsprozess\Pflichtenheft.docx
Grobentwurf
Beschreibung | Kommentar | Dokumente / Dateien
Feinentwurf
Beschreibung | Kommentar | Dokumente / Dateien

## 22.08.2017
TAGESBERICHT
KanbanBoard Tagesende:
KanbanBoard\KanbanBoard_22-08-2017.jpeg
Team Blauge gesamt
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
Brainstorming zur Projektaufgabe
Gruppeneinteilung vorgenommen |  |  | siehe Tab "Allgemeine Projektinfos"
GUI
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
Logik
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
XML
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
Server-Client
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien

## 23.08.2017
TAGESBERICHT
KanbanBoard Tagesende:
KanbanBoard\KanbanBoard_23-08-2017.jpeg
Team Blauge gesamt
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
Zieldefinition abgestimmt |  |  |  | Softwareentwicklungsprozess\Zieldefinition.docx
Milestones definiert |  |  |  | Softwareentwicklungsprozess\Milestones.docx
Github aufgesetzt
Pflichtenheft geschrieben |  |  |  | Softwareentwicklungsprozess\Pflichtenheft.docx
GUI
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
Logik
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
XML
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
Server-Client
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien

## 24.08.2017
TAGESBERICHT
KanbanBoard Tagesende:
KanbanBoard\KanbanBoard_24-08-2017.jpeg
Team Blauge gesamt
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
GUI
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
Logik
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
XML
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
Server-Client
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
Server-Socket & Socket Programmierung

## 28.08.2017
TAGESBERICHT
KanbanBoard Tagesende:
Team Blauge gesamt
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
GUI
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
Logik
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
XML
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
Server-Client
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
Programmierung Communication-Protokoll

## 30.08.2017
TAGESBERICHT
KanbanBoard Tagesende:
Team Blauge gesamt
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
GUI
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
Logik
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
XML
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
Server-Client
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
LDAP-Anbindung | SSL-Zertifizierung in JAVA

## 31.08.2017
TAGESBERICHT
KanbanBoard Tagesende:
Team Blauge gesamt
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
GUI
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
Logik
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
XML
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
Server-Client
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
LDAP-Anbindung | SSL-Zertifizierung in JAVA

## 01.09.2017
TAGESBERICHT
KanbanBoard Tagesende:
Team Blauge gesamt
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
GUI
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
Logik
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
XML
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
Server-Client
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
LDAP-Methoden zur Authentifizierung | Passwort-Vergleich funktioniert nicht

## 04.09.2017
TAGESBERICHT
KanbanBoard Tagesende:
Team Blauge gesamt
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
GUI
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
Logik
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
XML
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
Server-Client
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
RMI-Client-Server-Architektur |  |  | Tutorials zur Erlernung von RMI

## 05.09.2017
TAGESBERICHT
KanbanBoard Tagesende:
Team Blauge gesamt
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
GUI
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
Logik
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
XML
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
Server-Client
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
RMI-Client-Server-Architektur |  |  | Tutorials zur Erlernung von RMI

## 06.09.2017
TAGESBERICHT
KanbanBoard Tagesende:
Team Blauge gesamt
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
GUI
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
Logik
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
XML
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
Server-Client
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
Aufsetzen RaspberryPi als Server | Schulnetzwerk
RMI-Methoden | Kombination Conti-Rechner / Schulnetzwerk

## 07.09.2017
TAGESBERICHT
KanbanBoard Tagesende:
Team Blauge gesamt
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
GUI
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
Logik
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
XML
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
Server-Client
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
Aufsetzen RaspberryPi als Server | Schulnetzwerk
RMI-Methoden | Kombination Conti-Rechner / Schulnetzwerk

## 08.09.2017
TAGESBERICHT
KanbanBoard Tagesende:
Team Blauge gesamt
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
GUI
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
Logik
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
XML
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
Server-Client
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien

## 11.09.2017
TAGESBERICHT
KanbanBoard Tagesende:
Team Blauge gesamt
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
GUI
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
Logik
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
XML
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
Server-Client
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien

## 12.09.2017
TAGESBERICHT
KanbanBoard Tagesende:
Team Blauge gesamt
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
GUI
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
Logik
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
XML
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
Server-Client
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien

## 13.09.2017
TAGESBERICHT
KanbanBoard Tagesende:
Team Blauge gesamt
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
GUI
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
Logik
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
XML
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien
Server-Client
Aufgabe | Problem | Lösung | Kommentar | Dokumente / Dateien